Утвержден

на заседании президиума Рескома профсоюза

29 ноября 2019г.

П Л А Н

организационных мероприятий по подготовке к проведению

республиканской ХXI отчетно-выборной профсоюзной конференции

20 декабря 2019г.

| № | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить и утвердить на заседании Президиума проекты документов конференции: - отчетного доклада, постановлений и др.; - смету расходов на организацию и проведение конференции | Ноябрь-декабрь | Прохоров Ю.П. Андреева Т.А. Шакирзянова Л.В. |
| 2 | Определить место проведения конференции, оформить заявку. | До 15.10.2019г. | Прохоров Ю.П. Шакирзянова Л.В. |
| 3 | Организовать заполнение бланков: - извещений, удостоверений, мандатов делегатов конференции; - отправку извещений и приглашений делегатам и приглашенным | До 10.12.2019г. | Андреева Т.А. Мифтахова Р.Г. |
| 4 | Провести сбор и анализ анкет делегатов конференции | До 01.12.2019г. | Андреева Т.А. |
| 5 | Подготовить доклад мандатной комиссии | До 01.12.2019г. | Андреева Т.А. |
| 6 | Организовать спец.выпуск журнала «Наш Профсоюзов – опыт и перспективы» - «от конференции к конференции», о деятельности Рескома за отчетный период | До 15.12.2019г. | Васюхина Н.Г., специалисты Рескома |
| 7 | Подготовить видеоролик о деятельности республиканской организации Профсоюза | До 15.12.2019г. | Галяветдинова Е.В. Андреева Т.А. Попович А.А. |
| 8 | Организовать печатание всех документов конференции: доклада, постановления, списков делегатов, членов Рескома, выступающих, рабочих органов (секретариата, президиума, счетной комиссии, мандатной комиссии, редакционной комиссии), списков членов ревкомиссии, предполагаемого президиума Рескома. | До 10.12.2019г. | Андреева Т.А. Мифтахова Р.Г. |
| 9 | Подготовить материалы на награждение профактива почетными грамотами и нагрудными знаками: ФНПР, ФПРТ, ЦС Профсоюза, Рескома. | До 01.11.2019г. | Андреева Т.А. Мифтахова Р.Г. |
| 10 | Составить списки выступающих, определить тематику выступлений | До 01.12.2019г. | Андреева Т.А. Гафарова Г.А. |
| 11 | Организовать оформление сцены конференц-зала. | До 12.12.2019г. | Галяветдинова Е.В. Сатрутдинов Б. |
| 12 | Подготовить помещения для работы комиссий и рабочих органов конференции. | До 12.12.2019г. | Андреева Т.А. |
| 13 | Обеспечить техническое и информационное сопровождение работы конференции | 12.12.2019г. | Галяветдинова Е.В. |
| 14 | Подготовить урну для голосования. | До 15.12.2019г. | Андреева Т.А. |
| 15 | Подготовить документы для регистрации делегатов и приглашенных, выдачи рабочих и информационных материалов участникам конференции. | До 15.12.2019г. | Андреева Т.А. Мифтахова Р.Г. |
| 16 | Организация рабочего места президиума. | 15.12.2019г. | Андреева Т.А. Галяветдинова Е.В. |
| 17 | Подготовить списки: - секретариата; - мандатной комиссии; - комиссии по выработке проекта постановления; - счетной комиссии; - выступающих. | До 01.12.2019г. | Андреева Т.А. Мифтахова Р.Г. |
| 18 | Организовать печатание бюллетеней тайного голосования для выборов. | 15.12.2019г. | Мифтахова Р.Г. |
| 19 | Решить вопросы фотографирования работы конференции. | 20.12.2019г. | Галяветдинова Е.В. |
| 20 | Организовать регистрацию делегатов и приглашенных конференции | 20.12.2019г. | Корнийченко Т.Ю. Виноградова Ю.В. |
| 21 | Организация завтрака участников конференции | 20.12.2019г. | Шакирзянова Л.В. |
| 22 | Встреча гостей конференции | 20.12.2019г. | Бургуева Д.И. |
| 23 | Формирование материалов конференции для делегатов и приглашенных | До 15.12.2019г. | Андреева Т.А. Галяветдинова Е.В. Мифтахова Р.Г. |
| 24 | Доставка материалов конференции, пакетов для делегатов и приглашенных в КФУ | 19.12.2019г. | Алексанов М.Е. Фролов А.В. |
| 25 | Работа гардероба, волонтеров | 20.12.2019г. | Корнийченко Т.Ю. Вяльшин Н.Р. |
| 26 | Организация и проведение обеда участников конференции в гостинице «Татарстан» | 20.12.2019г. | Шакирзянова Л.В. Андреева Т.А. |
| 27 | Музыкальная программа | 20.12.2019г. | Андреева Т.А. |
| 28 | Выпуск фильма о работе республиканской организации Профсоюза за отчетный период | До 15.12.2019г. | Галяветдинова Е.В. Попович А.Л. |

Председатель Рескома Профсоюза                                                   Ю.П. Прохоров